## PL 01 NS tien dat thi xa
PHỤ LỤC 01
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn các công trình XDCB thuộc ngân sách thị xã năm 2023 theo NQ số 52/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của HĐND thị xã
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch bố trí vốn đến 31/12/2023 |  | Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 |  | Giá trị giải ngân từ khởi công đến 31/12/2023
|  |  |  | Tổng số | Trong đó năm 2023 | Tổng số | Trong đó năm 2023 | Tổng số | Trong đó 2023
I | TRẢ NỢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN THÀNH |  | 157809.756 | 137946.346 | 13090 | 143701.084 | 0 | 137717.728 | 12861.788
1 | Mương thoát lũ khu dân cư phường Trung Lương | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 4108 | 3932 | 86 | 3932 | 0 | 3932 | 86
2 | Chỉnh trang đô thị cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường Trần Phú vào nhà máy gạch Thuận Lộc | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 4602.014 | 3344 | 44 | 3344.135 | 0 | 3344 | 44
3 | Chỉnh trang đô thị, nâng cấp tuyến đường nối QL1 với đường Nguyễn Du, Tổ dân phố Thuận Minh, Phường Đức Thuận | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 7500 | 5479.174 | 129 | 5479.174 | 0 | 5479.174 | 129
4 | Cải tạo, nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học và trường Mầm non Đức Thuận | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 6952.662 | 6884.973 | 86 | 6884.973 | 0 | 6884.973 | 86
5 | Cải tạo, nâng cấp một số cổng chào trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 1170 | 1088 | 88 | 1093 | 0 | 1088 | 88
6 | Cải tạo, nâng cấp sân Tennis thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 387.629 | 377 | 57 | 377.142 | 0 | 377 | 57
7 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Phan Kính, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 10498.677 | 9748.161 | 249 | 9740.916 |  | 9748.161 | 249
8 | Bổ sung biển báo hiệu giao thông trên các tuyến đường thị xã quản lý | Ban QL bảo trì đường bộ thị xã | 1171.648 | 1070 | 270 | 1044.885 | 0 | 1044.885 | 245
9 | Sơn bó vỉa dải phân cách và gắn đinh phản quang mặt đường một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh | Ban QL bảo trì đường bộ thị xã | 985.594 | 880 | 380 | 895.873 | 0 | 880 | 380
10 | Cải tạo, thay thế, chăm sóc hệ thống cây xanh tại các hồ điều hòa trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh | Ban QL bảo trì đường bộ thị xã | 936.433 | 843 | 343 | 843 | 0 | 843 | 343
11 | Xử lý thoát nước mặt đường, lát vỉa hè, bổ sung biển báo, an toàn giao thông, sửa chữa nắp cống, hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại một số vị trí trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh | Ban QL bảo trì đường bộ thị xã | 498.393 | 460.3 | 64 | 463.533 |  | 460.3 | 64
12 | Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng (đoạn từ QL 1A đến đường Cao Thắng) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 8024 | 7388.1 | 888 | 7289.788 |  | 7289.788 | 789.788
13 | Nâng cấp đường Nguyễn Biểu đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Ngọc Sơn | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 10674.219 | 10150 | 2000 | 10149.809 | 0 | 10149.809 | 2000
14 | Sửa chữa, nâng cấp cầu Bãi Tràn, phường Trung Lương | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 6625 | 6000 | 263 | 6000 | 0 | 6000 | 263
15 | Sửa chữa, nâng cấp cống Bà Hạnh, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 3178 | 3105 | 105 | 2996.641 | 0 | 3000 | 0
16 | Cải tạo khuôn viên sân thể dục, thể thao Trường THPT Hồng Lĩnh | Trường THPT Hồng Lĩnh | 995.488 | 890 | 390 | 947.968 | 0 | 890 | 390
17 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường La Giang, phường Trung Lương) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 7528 | 6441 | 441 | 6974.709 |  | 6441 | 441
18 | Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã HL (giai đoạn 1) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 13318.685 | 11822 | 322 | 12149.093 |  | 11822 | 322
19 | Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự, xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 9802 | 9001.638 | 503 | 9504.071 |  | 9001.638 | 503
20 | Lát vỉa hè và trồng cây đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ ngã tư giao QL 8A đến đường Sử Hy Nhan) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 14957 | 12893 | 1233 | 12982.616 |  | 12893 | 1233
21 | Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cầm Hổ) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 17883.314 | 15956 | 956 | 17711 |  | 15956 | 956
22 | Lát vỉa hè quanh nút giao đường Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 4635 | 3233 | 1233 | 4162.892 |  | 3233 | 1233
23 | Chỉnh trang nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 8 và nút giao thông Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 10200 | 7960 | 1960 | 9625.281 |  | 7960 | 1960
24 | Nâng cấp, cải tạo cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông đường 3/2, đường Trần Phú, đường Lê Hữu Trác và hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 1, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 11178 | 9000 | 1000 | 9108.585 |  | 9000 | 1000
II | CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  | 84623.963 | 55831 | 10300 | 77805 | 35940 | 53031 | 9500
1 | Cải tạo, nâng cấp ngõ 05, đường Suối Tiên (đoạn từ đường Suối Tiên đến Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 5000 | 4000 | 1500 | 4190 | 4190 | 4000 | 1500
2 | Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 14935.297 | 7000 | 3000 | 13750 | 13750 | 7000 | 3000
3 | Xây dựng 04 tuyến đường giao thông và mương thoát nước tại khu dân cư tổ dân phố Thuận An và Thuận Tiến, phường Đức Thuận | UBND phường Đức Thuận | 7600 | 7031 | 1000 | 7200 | 2000 | 7031 | 1000
4 | Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 27000 | 18000 | 1000 | 25450 | 5000 | 18000 | 1000
5 | Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 14950 | 12000 | 1000 | 14215 | 1000 | 12000 | 1000
6 | Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 14139.366 | 7000 | 2000 | 13000 | 10000 | 5000 | 2000
7 | Nâng cấp, sửa chữa và trang sắm thiết bị các phòng, ban cơ quan HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 999.3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI |  | 321478.14 | 56379.817 | 13000 | 115000 | 90000 | 52379.817 | 13000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 217000 | 8000 | 4000 | 25000 | 25000 | 4000 | 4000
2 | Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | UBND thị xã Hồng Lĩnh | 67000 | 35379.817 | 5000 | 60000 | 35000 | 35379.817 | 5000
3 | Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, hội trường và một số hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 14646.838 | 8000 | 2000 | 14500 | 14500 | 8000 | 2000
4 | Xây dựng 3 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) tại khu dân cư Nền Tế thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | UBND xã Thuận Lộc | 14831.302 | 2500 | 1000 | 8000 | 8000 | 2500 | 1000
5 | Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 8000 | 2500 | 1000 | 7500 | 7500 | 2500 | 1000
IV | KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT; THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI; LẬP ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH CHUNG; QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
V | KINH PHÍ ĐỐI ỨNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
1 | Bối trí kinh phí đối ứng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường trục chính trung tâm thị xã | Ban QLDA XDDD tỉnh |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
VI | ĐẦU TƯ 100% KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, TDP THEO NGHỊ QUYẾT 37/2022/NQ-HĐND CỦA HĐND THỊ XÃ |  |  | 7000 | 7000 | 13221.771 | 11622.771 | 7000 | 7000
1 | Nhà văn hóa tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương | UBND phường Trung Lương | 1599 | 1599 | 1500 | 1599 | 0 | 1500 | 1500
2 | Nhà văn hóa tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 2746.065 | 700 | 700 | 2746.065 | 2746.065 | 700 | 700
3 | Nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 2969.706 | 1900 | 1900 | 2969.706 | 2969.706 | 1900 | 1900
4 | Nhà văn hóa thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 2459 | 1800 | 1800 | 2459 | 2459 | 1800 | 1800
5 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Chùa, xã Thuận Lộc | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 1103 | 500 | 500 | 1103 | 1103 | 500 | 500
6 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 2345 | 700 | 700 | 2345 | 2345 | 700 | 700
7 | Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã | 3886.437 | 2300 | 2300 | 3720 | 3720 | 2300 | 2300
VII | HỖ TRỢ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA TDP VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH TẠI CÁC PHƯỜNG VÀ HỖ TRỢ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỂ THAO |  |  | 12610 | 12610 | 12420 | 12420 | 9290 | 9290
| Tổng cộng |  | 563911.859 | 278267.163 | 64500 | 370647.855 | 158482.771 | 267918.545 | 60151.788
UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
| 492350.771 | NS
| 692000 | Doanh nghiệp
Dân tư xây dựng

## PL 2 Ngan sach tinh va TW
PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2023 NGÂN SÁCH HỖ TRỢ CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH VÀ CÁC NGUỒN SỰ NGHIỆP KHÁC
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn lũy kế đã bố trí đến nay |  |  |  | Dự kiến khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 |  | Giá trị giải ngân từ khởi công đến 31/12/2023 |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày tháng năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Kế hoạch 2023 |  |  | Tổng số | Trong đó khối lượng thực hiện trong năm 2023 | Tổng số | Trong đó năm 2023
[7 empty] | Tổng số | Trong đó
|  |  |  | NSTW | NSĐP và các nguồn vốn khác |  |  | NSTW | NSĐP và các nguồn vốn khác
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG SỐ | [14 empty] | #DIV/0!
I | Danh mục dự án hoàn thành bàn giao, đi vào sử dụng, Quyết toán |  | 43148.706 | 7285.754 | 35759.952 | 34952.754 | 9360 | 0 | 9360 | 37249.585 | 7177 | 34952.754 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 |  | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh | 343/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 | 1678 |  | 1678 | 1621 | 44 |  | 44 | 1621 |  | 1621 | 44
2 | Chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thái Kính, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 794/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 | 14519 |  | 14519 | 11446 | 1116 |  | 1116 | 11446 |  | 11446 | 1116
3 | Tiêu thoát lũ hạ lưu hồ Khe Dọc, thị xã Hồng Lĩnh | 2263 ngày 17/7/2020 | 8000 | 7285.754 | 611.246 | 7785.754 | 500 |  | 500 | 7897 |  | 7785.754 | 500
4 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc | 918 ngày 26/4/2023 | 2345 |  | 2345 | 1400 | 700 |  | 700 | 2172 | 2172 | 1400 | 700
5 | Nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu | 1004 ngày 5/5/2023 | 2969.706 |  | 2969.706 | 1900 | 1000 |  | 1000 | 2715 | 2715 | 1900 | 1000
6 | Nhà văn hóa thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | 1128 ngày 24/5/2023 | 2459 |  | 2459 | 1800 | 1000 |  | 1000 | 2290 | 2290 | 1800 | 1000
7 | Nâng cấp, cải tạo cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao đường 3/2; đường Trần Phú, đường Lê Hữu Trác và hệ thống điện chiếu sáng tuyến Quốc lộ 1A, thị xã Hồng Lĩnh | 4331/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 | 11178 |  | 11178 | 9000 | 5000 |  | 5000 | 9108.585 |  | 9000 | 5000
II | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023 |  | 199003.411 | 8000 | 191003.411 | 138506.316 | 45011.065 | 5000 | 38011.065 | 186871.528 | 76730 | 138506.316 | 45011.065 | [8 empty] | 45011.065 |  | 0
1 | Tiểu công viên Nam Hồng | 835/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 | 8064.085 |  | 8064.085 | 6500 | 2228 |  | 2228 | 7500 | 3500 | 6500 | 2228
2 | Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 319/QĐ-UBND ngày 9/02/2022 | 27000 |  | 27000 | 18000 | 9000 |  | 9000 | 25450 | 9000 | 18000 | 9000
3 | Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Hồng Lĩnh | 866/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | 14950 | 8000 | 6950 | 12000 | 5000 | 5000 |  | 14215 | 3215 | 12000 | 5000
4 | Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 979/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 | 14139.366 |  | 14139.366 | 7000 | 2000 |  | 2000 | 13000 | 10000 | 7000 | 2000
5 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh. | 1234/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 | 25000 |  | 25000 | 22500 | 3398.035 |  | 3398.035 | 24500 | 4000 | 22500 | 3398.035
6 | Lát vỉa hè và điện chiếu sáng đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Nguyễn Thiếp đến đường 19/5) | 1957/QĐ-UBND ngày 9/9/2022 | 14960 |  | 14960 | 7000 | 4000 |  | 4000 | 13490 | 8000 | 7000 | 4000
7 | Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục TDP1,phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2028/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 | 2000 |  | 2000 | 1000 | 189.326 |  | 189.326 | 1980 | 1730 | 1000 | 189.326
8 | Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã | 2595/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 | 7000 |  | 7000 | 2000 | 2000 |  | 2000+ | 4800 | 4800 | 2000 | 2000
9 | Sửa chữa các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. | 2826/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 | 545.476 |  | 545.476 | 450 | 450 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
10 | Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, hội trường và một số hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | 605/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 | 14996 |  | 14996 | 8000 | 6000 |  | 6000 | 14500 | 13000 | 8000 | 6000
11 | Cải tạo, nâng cấp đường Suối Tiên, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. | 4162 ngày 19/11/2021 | 7000 |  | 7000 | 6000 | 2000 |  | 2000 | 6945.528 | 1000 | 6000 | 2000
12 | Cải tạo, nâng cấp ngõ 05, đường Suối Tiên (đoạn từ đường Suối Tiên đến Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã) | 352 ngày 15/02/2022 | 5000 |  | 5000 | 4000 | 500 |  | 500 | 4190 | 4190 | 4000 | 500
13 | Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng Lĩnh | 4342 ngày 22/12/2020 | 27068.896 |  | 27068.896 | 24500 | 2500 |  | 2500 | 25506 |  | 24500 | 2500
14 | Xây dựng mái che nhà ăn; thay thế mái tôn các nhà thuộc doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hồng Lĩnh | 558 ngày 20/3/2023 | 1132.588 |  | 1132.588 | 800 | 800 |  | 800 | 1100 | 1100 | 800 | 800
15 | Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Du, thị xã Hồng Lĩnh | 333 ngày 02/3/2021; 1205 ngày 2/6/2023 | 27200 |  | 27200 | 16911.316 | 3100.704 |  | 3100.704 | 26500 | 10000 | 16911.316 | 3100.704
16 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 1315 ngày 20/6/2023 | 2500 |  | 2500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 2400 | 2400 | 1500 | 1500
17 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ dân phố 6,phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2265/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 447 |  | 447 | 345 | 345 |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
III | Danh mục các dự án chuyển tiếp |  | 392752.379 | 100000 | 292752.379 | 212452.7228 | 131756.51 | 63000 | 68756.51 | 296150 | 175750 | 212452.7228 | 131756.51 | [8 empty] | 131756.51 |  | 0
1 | Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | 1441 ngày 6/7/2023 | 6000 |  | 6000 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 5750 | 5750 | 1500 | 1500
2 | Xây dựng 3 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) tại khu dân cư Nền Tế thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | 674/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh | 14831.302 |  | 14831.302 | 2500 | 1500 |  | 1500 | 8000 | 8000 | 2500 | 1500
3 | Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi đến hồ điều hoà Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê) | 2773/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh | 41020.549 |  | 41020.549 | 27442.7228 | 5186 |  | 5186 | 35000 | 8000 | 27442.7228 | 5186
4 | Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (g/đ 2)Từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi | Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh | 43579 |  | 43579 | 29885 | 8116 |  | 8116 | 35000 | 9000 | 29885 | 8116
5 | Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) | 107/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh | 150000 | 100000 | 50000 | 88540 | 63000 | 63000 |  | 95000 | 55000 | 88540 | 63000 | [9 empty] | 1
6 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Hưng Tạo (đoạn từ cầu Tràng Cần đến Quốc lộ 8A), phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 506/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 | 11192 |  | 11192 | 6150 | 6150 |  | 6150 | 10500 | 9000 | 6150 | 6150
7 | Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Xuân Hãn (đoạn từ đường 3/2 đến đường Lê Hữu Trác), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 788/QĐ-UBND ngày 7/4/2022 | 13469.528 |  | 13469.528 | 5500 | 4595 |  | 4595 | 12900 | 12000 | 5500 | 4595 | [9 empty] | 1
8 | Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 1057/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 | 67000 |  | 67000 | 35380 | 29530 |  | 29530 | 63000 | 40000 | 35380 | 29530
9 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 1807/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 12460 |  | 12460 | 5855 | 3479.51 |  | 3479.51 | 7500 | 6500 | 5855 | 3479.51
10 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 561 ngày 20/3/2023 | 11700 |  | 11700 | 3200 | 3200 |  | 3200 | 5000 | 5000 | 3200 | 3200
11 | Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh) | 574 ngày 22/3/2023 | 8000 |  | 8000 | 2500 | 1500 |  | 1500 | 7500 | 7500 | 2500 | 1500
12 | Nâng cấp tuyến đường từ nhà văn hóa tổ dân phố 1 đến nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu | 317 ngày 10/2/2023 | 13500 |  | 13500 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 11000 | 10000 | 4000 | 4000
IV | Danh mục các dự án khởi công mới |  | 498588 | 0 | 498588 | 83211 | 65211 | 0 | 65211 | 110211 | 74211 | 83211 | 62211 | 0 | [7 empty] | 62211 |  | 3000
1 | Hạ tầng kỷ thuật khu công viên Trung tâm thị xã (giai đoạn 1) | Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND thị xã | 217000 |  | 217000 | 8000 | 4000 |  | 4000 | 25000 | 10000 | 8000 | 4000
2 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2727 ngày 20/10/2023 | 200000 |  | 200000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
3 | Đường giao thông khu dân cư phía Đông đường Thống Nhất, phường Đức Thuận. | 1203/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 | 29500 |  | 29500 | 18211 | 18211 |  | 18211 | 18211 | 18211 | 18211 | 18211
4 | Nhà học 2 tầng 6 phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh học sinh và một số hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Trung Lương | 616/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 | 7379 |  | 7379 | 5500 | 1500 |  | 1500 | 7000 | 1000 | 5500 | 1500
5 | Nhà đa chức năng, hiệu bộ, cải tạo sân đường và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Đức Thuận | 1197/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 | 13729 | 0 | 13729 | 8000 | 3000 | 0 | 3000 | 12000 | 4000 | 8000 | 0
6 | Nâng cấp, cải tạo nhà học 02 tầng 06 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Lương | 848/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 | 1100 | 0 | 1100 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
7 | Xây dựng mới dãy nhà học phía Bắc quy mô 13 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Hồng | 1824/QĐ-UBND ngày 13/8/2022 | 14980 | 0 | 14980 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000
8 | Trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Nam Hồng (giai đoạn 1) | 2154/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 | 14900 | 0 | 14900 | 8500 | 3500 | 0 | 3500 | 12000 | 5000 | 8500 | 3500
| Tổng cộng |  | 1133492.496 | 115285.754 | 1018103.742 | 469122.7928 | 251338.575 | 68000 | 181338.575 | 630482.113 | 333868 | 469122.7928 | 248338.575 | [8 empty] | 248338.575
[9 empty] | UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH | [15 empty] | 123600 | 200.9%
0.98806
116817
77200
215.2%
3.2168
73106
4.5669
64060
392.3%
[11 empty] | 0.98806 |  | 43130
5.7579
3.8978

## PL03 Tham tra quyet toan
TÌNH HÌNH THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2023
STT | Tên công trình | TMĐT | Giá trị QT A- B | Phê duyệt QT | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Số QĐ phê duyệt QT | Đã giải ngân | Còn nợ | Ngân sách Nhà nước |  | QT | Nợ | Giảm so với dự toán | Giảm so với đề nghị quyết toán
1 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nhà học 3 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Bắc Hồng hoàn thành | 10788468000 | 9601697000 | 9589775000 | 21/11/2019 | 29/4/2021 | 40/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 | 9452443061 | 137331939 |  |  |  |  | 1198693000 | 11922000
2 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) hoàn thành | 13318685000 | 12144006000 | 12144006000 | 15/8/2020 | 30/9/2021 | 39/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 | 11500000000 | 644006000 |  |  |  |  | 1174679000 | 0
3 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trạm bơm Hói Chánh, phường Đậu Liêu hoàn thành | 364382000 | 340644000 | 329333000 | 27/9/2021 | 20/11/2021 | 120/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 | 313873000 | 15460000 |  |  |  |  | 35049000 | 11311000
4 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường giao thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc năm 2021 hoàn thành | 550797000 | 479907000 | 465860000 | 21/5/2021 | 19/7/2021 | 121/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 | 279832000 | 186028000 |  |  |  |  | 84937000 | 14047000
5 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường giao thông tại thôn Phúc Thuận và thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc năm 2021 hoàn thành | 708693000 | 672192000 | 646648000 | 21/5/2021 | 19/7/2021 | 122/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 | 376744000 | 269904000 |  |  |  |  | 62045000 | 25544000
6 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Bổ sung biển báo hiệu giao thông trên các tuyến đường thị xã quản lý hoàn thành | 1171648000 | 1063184000 | 1044885000 | 20/12/2021 | 20/02/2022 | 133/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 | 800000000 | 244885000 |  |  |  |  | 126763000 | 18299000
7 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Mái che di động sân Trường Mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 875653000 | 795593000 | 795593000 | 20/8/2022; | 18/11/2022 | 146/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 | 500000000 | 295593000 |  |  |  |  | 80060000 | 0
8 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị hệ thống mương thoát nước tổ dân phố 5, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 388101000 | 153473000 | 153473000 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 177/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 17760000 | 135713000 |  |  |  |  | 234628000 | 0
9 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường từ nhà ông Phan Mạnh Hùng đến nhà bà Phan Thị Hiền tổ dân phố 4, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 354273000 | 310217000 | 303904000 | 05/10/2021 | 29/02/2022 | 176/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 24400000 | 279504000 |  |  |  |  | 50369000 | 6313000
10 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 77 đường Trần Phú, tổ dân phố 2, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 428536000 | 388583000 | 384068000 | 17/7/2021 | 17/9/2021 | 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 | 46710000 | 337358000 |  |  |  |  | 44468000 | 4515000
11 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 177 đường Quang Trung tổ dân phố 4, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 276632000 | 251748000 | 227687000 | 20/7/2021 | 20/9/2021 | 201/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 | 29080000 | 198607000 |  |  |  |  | 48945000 | 24061000
12 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo khuôn viên sân thể dục, thể thao Trường THPT Hồng Lĩnh hoàn thành | 995488000 | 955514000 | 947968000 | 2022-08-05 | 28/7/2022 | 200/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 | 500000000 | 447968000 |  |  |  |  | 47520000 | 7546000
13 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 34 đường Phan Đình Phùng tổ dân phố 2, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 264024000 | 242636000 | 240899000 | 2021-10-12 | 31/12/2021 | 203/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 | 29080000 | 211819000 |  |  |  |  | 23125000 | 1737000
14 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 53 đường Quang Trung và ngõ 05 đường Nguyễn Tuấn Thiện tổ dân phố 3, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 563247000 | 499347000 | 497698000 | 17/7/2021 | 17/9/2021 | 202/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 | 62710000 | 434988000 |  |  |  |  | 65549000 | 1649000
15 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương năm 2021 (tuyến từ nhà ông Phạm Khắc Nghĩa đến nhà ông Nguyễn Khắc Hà) hoàn thành | 158073000 | 98967000 | 98967000 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 287/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 | 3467339 | 95499661 |  |  |  |  | 59106000 | 0
16 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Bắc Hồng hoàn thành | 260435000 | 206043000 | 196594000 | 2021-01-08 | 30/8/2021 | 353/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 | 61108000 | 135486000 | 98297000 |  |  |  | 63841000 | 9449000
17 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp chỉnh trang đô thị ngõ 106 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng năm 2020 hoàn thành | 194936000 | 179587000 | 157957000 | 2021-11-06 | 11/7/2021 | 352/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 | 0 | 157957000 | 38481000 |  |  |  | 36979000 | 21630000
18 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp một số cổng chào trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 1170000000 | 1088063000 | 1088063000 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 360/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 | 1000000000 | 88063000 |  |  |  |  | 81937000 | 0
19 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu năm 2020 (tuyến từ nhà ông Bùi Đức Danh đến nhà ông Bùi Phan Quảng) hoàn thành | 2251468000 | 1719605219 | 1662093000 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 408/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 | 627304326 | 1034788674 | 412641000 |  |  |  | 589375000 | 57512219
20 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu năm 2021 (tuyến từ nhà ông Hoàng Văn Khoa đến nhà ông Nguyễn Quang Vinh) hoàn thành | 2767176000 | 2062657000 | 1981746000 | 24/8/2021 | 28/11/2021 | 409/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 | 1158799000 | 822947000 | 25741000 | QĐ điều chỉnh đã phê duyệt năm 2022 |  |  | 785430000 | 80911000
21 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận hoàn thành | 259719000 | 205167000 | 185992000 | 30/7/2021 | 30/9/2021 | 410/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 | 40232000 | 145760000 | 25884000 |  |  |  | 73727000 | 19175000
22 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận hoàn thành | 648669000 | 507918000 | 469765000 | 30/7/2021 | 30/10/2021 | 412/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 | 97300000 | 372465000 | 69231000 |  |  |  | 178904000 | 38153000
23 | Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương năm 2020 (tuyến từ đường Quốc lộ 1A đến đường QH khu dân cư Mặt Ba) | 2383157000 | 1556089405 | 1487608000 | 20/9/2021 | 2021-02-12 | 434/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 | 625046444 | 862561556 | 427830000 |  |  |  | 895549000 | 68481405
24 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương năm 2021 (tuyến từ nhà bà Phạm Thị Tiêu đến nhà ông Nguyễn Duy Đăng) hoàn thành | 1964796000 | 1553846218 | 1462758000 | 21/9/2021 | 21/12/2021 | 433/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 | 534411306 | 928346694 | 281532000 |  |  |  | 502038000 | 91088218
25 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tiên Sơn, phường Trung Lương năm 2020 (tuyến từ đất bà Kiều Thị Lựu đến nhà ông Nguyễn Tiến Cát) hoàn thành | 2550972000 | 921612194 | 897954000 | 23/3/2021 | 30/4/2021 | 432/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 | 444717786 | 453236214 |  |  |  |  | 1653018000 | 23658194
26 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung Lương năm 2021 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Xuân Sơn đến nhà ông Nguyễn Minh Tấn) hoàn thành | 155519000 | 122733000 | 119796000 | 13/8/2021 | 13/10/2021 | 431/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 | 8540134 | 111255866 | 19402000 |  |  |  | 35723000 | 2937000
27 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương (tuyến từ ngõ 133A đường Thống Nhất đến nhà bà Song Lâm) hoàn thành | 1533788000 | 1112827397 | 1061301000 | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 458/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 | 438861073 | 622439927 | 214654000 |  |  |  | 472487000 | 51526397
28 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao thông bất khả kháng tại tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận (từ nhà ông Việt đến nhà ông Tế) hoàn thành | 664676000 | 440853000 | 440853000 | 2021-02-11 | 27/12/2021 | 515/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 | 29321870 | 411531130 | 34154000 |  |  |  | 223823000 | 0
29 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương năm 2022 (tuyến từ quốc lộ 1A đến đất ông Sơn) hoàn thành | 429459000 | 343458000 | 343458000 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 552/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 |  | 343458000 | 84534000 |  |  |  | 86001000 | 0
30 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường trục xã đoạn từ đường Phan Kính đến khu trung tâm hành chính xã Thuận Lộc năm 2021 hoàn thành | 6111056000 | 5758684000 | 5715694000 | 30/9/2021 | 30/12/2021 | 581/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 | 1152968000 | 1152968000 |  |  |  |  | 395362000 | 42990000
31 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Mương nội đồng Mù Chù thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc hoàn thành | 124089000 | 113953000 | 109791000 | 22/8/2022 | 17/9/2022 | 600/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 | 108285000 | 1506000 |  |  |  |  | 14298000 | 4162000
32 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 314850000 | 246198000 | 246198000 | 15/7/2021 | 15/8/2021 | 590/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 | 78712000 | 167486000 | 44387000 | 1014/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 |  | 55603000 | 68652000 | 0
33 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 7, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 206984000 | 163508000 | 163508000 | 15/7/2022 | 15/8/2022 | 589/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 | 51746000 | 111762000 | 30008000 | 1015/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 | 158023000 | 33582000 | 43476000 | 0
34 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Cao Thắng) hoàn thành | 8024000000 | 7291117000 | 7289788000 | 19/12/2020 | 19/12/2020 | 610/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 | 6900000000 | 389788000 |  |  |  |  | 734212000 | 1329000
35 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Lát vỉa hè và trồng cây đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ ngã tư giao Quốc lộ 8A đến đường Sử Hy Nhan) hoàn thành | 14597269000 | 13126755000 | 12982616000 | 2019-05-03 | 30/01/2020 | 612/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 | 10660000000 | 2322616000 |  |  |  |  | 1614653000 | 144139000
36 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Kênh tiêu Trọt Đoán, tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận hoàn thành | 237515000 | 219292000 | 216636000 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 646/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 | 159569976 | 57066024 |  |  |  |  | 20879000 | 2656000
37 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 8, phường Nam Hồng năm 2020 (đoạn từ nhà ông Sơn đến nhà ông Tích) hoàn thành | 346499000 | 273840000 | 263958000 | 15/3/2021 | 15/4/2021 | 647/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 | 120000000 | 143958000 |  |  |  |  | 82541000 | 9882000
38 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Phúc Sơn, phường Trung Lương năm 2021 (tuyến từ nhà ông Nguyễn Xuân Tình đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thắng) hoàn thành | 979828000 | 505362076 | 502173000 | 30/8/2021 | 30/11/2021 | 777/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 | 247927330 | 254245670 | 34735000 |  |  |  | 477655000 | 3189076
39 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương năm 2021 (tuyến từ nhà ông Trần Hồng Phi đến nhà ông Nguyễn Khắc Sơn) hoàn thành | 1874851000 | 1223991386 | 1222178000 | 2021-01-10 | 31/12/2021 | 778/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 | 485619457 | 736558543 | 270927000 |  |  |  | 652673000 | 1813386
40 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Hợp đến nhà ông Lương) hoàn thành | 1018225000 | 829365858 | 743279000 | 2021-02-11 | 25/12/2021 | 879/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 | 247857250 | 495421750 | 122990000 |  |  |  | 274946000 | 86086858
41 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Diện) hoàn thành | 665805000 | 533767367 | 461000000 | 2021-02-11 | 25/12/2021 | 878/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 | 166467750 | 294532250 | 68378000 |  |  |  | 204805000 | 72767367
42 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Ngọc đến nhà ông Lan) hoàn thành | 811308000 | 595556232 | 453858000 | 16/11/2021 | 25/12/2021 | 877/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 | 174670000 | 279188000 | 63854000 |  |  |  | 357450000 | 141698232
43 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Thức đến nhà ông Ổn) hoàn thành | 1537551000 | 1362370000 | 1160105000 | 16/11/2021 | 25/12/2021 | 876/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 | 261385000 | 898720000 | 352465000 |  |  |  | 377446000 | 202265000
44 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc (tuyến từ đường Cơn Độ đến nhà ông Xuân) hoàn thành | 1169336000 | 856042509 | 753235000 | 2021-02-11 | 25/12/2021 | 875/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 | 304222500 | 449012500 | 76689000 |  |  |  | 416101000 | 102807509
45 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Minh đến nhà ông Thùy) hoàn thàn | 541196776 | 475506776 | 422467000 | 16/11/2021 | 25/12/2021 | 873/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 | 91661000 | 330806000 | 330806000 |  |  |  | 118729776 | 53039776
46 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Sửa chữa định kỳ đường Võ Nguyên Giáp năm 2022 hoàn thành | 1008003000 | 959158000 | 959158000 | 15/9/2022 | 14/12/2022 | 961/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 959158000 | [5 empty] | 48845000 | 0
47 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường cấp huyện quản lý năm 2022 hoàn thành | 582323000 | 554000000 | 554000000 | 2022-01-01 | 31/12/2022 | 968/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 554000000 | [5 empty] | 28323000 | 0
48 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Sửa chữa định kỳ đường Thống Nhất và một số hạng mục phụ trợ trên các tuyến đường trục chính năm 2022 hoàn thành | 923217000 | 878481000 | 878481000 | 15/9/2022 | 14/12/2022 | 962/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 878481000 | [5 empty] | 44736000 | 0
49 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường cấp xã quản lý năm 2022 hoàn thành | 505591000 | 481000000 | 481000000 | 2022-01-01 | 31/12/2022 | 947/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 481000000 | [5 empty] | 24591000 | 0
50 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận năm 2021 (tuyến từ đường Thống Nhất đến Trạm Bơm) hoàn thành | 1653185000 | 1229106000 | 1229106000 | 24/01/2022 | 24/4/2022 | 944/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 | 381000000 | 848106000 | 292918000 |  |  |  | 424079000 | 0
51 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Hòa, phường Đức Thuận hoàn thành | 2141608000 | 2118421000 | 2100521000 | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 1062/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 | 728322000 | 1372199000 | 111886000 |  |  |  | 41087000 | 17900000
52 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nhà tập đa chức năng Trường Tiểu học Trung Lương hoàn thành | 884648000 | 855509265 | 847747000 | 30/8/2017 | 15/11/2017 | 1084/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 | 666464000 | 181283000 |  |  |  |  | 36901000 | 7762265
53 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung Lương năm 2020 (đoạn từ nhà bà Trần Thị Minh đến nhà ông Lê Văn Quý) hoàn thành | 2629363000 | 2001803713 | 1973978000 | 18/9/2020 | 18/12/2020 | 1083/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 | 402259000 | 1571719000 | 487119000 |  |  |  | 655385000 | 27825713
54 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc năm 2021 hoàn thành | 579378000 | 450254656 | 355626000 | 2021-11-10 | 25/12/2021 | 1130/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 135821500 | 219804500 | 57571000 |  |  |  | 223752000 | 94628656
55 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 21B đường Nguyễn Đổng Chi, tổ dân phố 5, phường Nam Hồng năm 2021, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 346160000 | 47702000 | 32520000 | 21/7/2021 | 21/9/2021 | 1135/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 | 0 | 32520000 | 19010000 |  |  |  | 313640000 | 15182000
56 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đậu Liêu, phường Đậu Liêu hoàn thành | 14909300000 | 14397957760 | 14397957760 | 29/01/2021 | 27/01/2022 | 1131/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 12348942760 | 2049015000 |  |  |  |  | 511342240 | 0
57 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường từ nhà bà Huệ đến nhà ông Thuyết và ngõ 72 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 1, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 431429000 | 343220000 | 341559000 | 21/7/2021 | 21/9/2021 | 1134/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 | 19990000 | 321569000 | 77669000 |  |  |  | 89870000 | 1661000
58 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường giao thông, mương thoát nước khu dân cư thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc hoàn thành | 3760294000 | 3413256344 | 3386750000 | 15/9/2021 | 2022-10-01 | 1132/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 3000000000 | 386750000 |  |  |  |  | 373544000 | 26506344
59 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị hệ thống điện chiếu sáng ngõ 21 và ngõ 47 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 5, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 158850000 | 129278000 | 116439000 | 11/10/2021; | 2021-11-11 | 1133/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 0 | 116439000 | 62004000 |  |  |  | 42411000 | 12839000
60 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nhà văn hóa tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương hoàn thành | 1599798000 | 1586057500 | 1535673000 | 28/4/2022 | 28/10/2022 | 1275/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 | 1502406500 | [5 empty] | 64125000 | 50384500
61 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng tổ dân phố 1 đến Quốc lộ 1A, phường Đậu Liêu hoàn thành | 1088872000 | 962208000 | 945864000 | 16/02/2022 | 16/4/2022 | 1349/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 890000000 | 55864000 |  |  |  |  | 143008000 | 16344000
62 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Tuyến kênh nội đồng đoạn từ trạm bơm Ngà Và đến đường Nguyễn Đổng Chi, phường Đậu Liêu hoàn thành | 2451951000 | 2284481000 | 2282033000 | 23/5/2022 | 23/9/2022 | 1346/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 | 1886569000 | 395464000 |  | NSTX: 198712000 |  |  | 169918000 | 2448000
63 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương Vương, phường Đức Thuận hoàn thành | 3636962000 | 3414771000 | 3414771000 | 2019-04-05 | 2019-03-11 | 1462/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 | 3127000000 | 287771000 |  |  |  |  | 222191000 | 0
64 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng hoàn thành | 323566000 | 182788000 | 182788000 | 13/8/2021 | 13/9/2021 | 1633/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 60000000 | 122788000 | 20515000 |  |  |  | 140778000 | 0
65 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng hoàn thành | 285743000 | 224384000 | 213051000 | 13/8/2021 | 13/9/2021 | 1634/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 104515000 | 108536000 | 48171000 |  |  |  | 72692000 | 11333000
66 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng hoàn thành | 244260000 | 134272000 | 134272000 | 13/8/2021 | 13/9/2021 | 1632/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 61000000 | 73272000 | 13068000 |  |  |  | 109988000 | 0
67 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng hoàn thành | 573685000 | 272429000 | 242630000 | 2021-01-08 | 30/9/2021 | 1631/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 70000000 | 172630000 | -13472000 |  |  |  | 331055000 | 29799000
68 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng hoàn thành | 355998000 | 263056000 | 261338000 | 2021-01-08 | 30/9/2021 | 1630/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 89000000 | 172338000 | 51773000 |  |  |  | 94660000 | 1718000
69 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng hoàn thành | 304509000 | 135197000 | 228450000 | 13/8/2021 | 13/9/2021 | 1628/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 | 90000000 | 138450000 | 46867000 |  |  |  | 76059000 | -93253000
70 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự, xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã hoàn thành | 9802106000 | 9504071000 | 9504071000 | 2021-05-04 | 31/10/2021 | 1673/QĐ-UBND ngày 29/7/2023 | 8498638000 | 1005433000 |  |  |  |  | 298035000 | 0
71 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nhà để xe, bồn cây, sân và mương thoát nước trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND phường Đậu Liêu hoàn thành | 497390000 | 462932000 | 462851000 | 27/3/2022 | 2022-06-05 | 1730/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 | 361000000 | 101851000 |  |  |  |  | 34539000 | 81000
72 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường giao thông nội đồng thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc (giai đoạn 2) hoàn thành | 419511000 | 398897000 | 394747000 | 29/9/2020 | 2020-12-11 | 1728/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 | 317452000 | 77295000 |  |  |  |  | 24764000 | 4150000
73 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường giao thông cấp phối nội đồng thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc hoàn thành | 729225000 | 583109000 | 581132000 | 2021-08-11 | 25/12/2021 | 1727/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 | 0 | 581132000 | 133285000 |  |  |  | 148093000 | 1977000
74 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp chỉnh trang đô thị ngõ 10 đường Cao Thắng, phường Bắc Hồng năm 2021 hoàn thành | 148411000 | 140724000 | 140724000 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 1798/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 | 99700000 | 41024000 | 30591000 |  |  |  | 7687000 | 0
75 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao đường 3/2 với đường Ngô Đức Kế, đường 3/2 với đường Trần Phú, đường Lê Hữu Trác với đường Phan Kính và hệ thống điện chiếu sáng tuyến Quốc lộ 1A, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 9591000000 | 9108585000 | 9108585000 | 24/12/2021 | 24/02/2022 | 1814/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 | 9000000000 | 108585000 |  |  |  |  | 482415000 | 0
76 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường ngõ 147 và ngõ 165 đường Quang Trung, tổ dân phố 4, phường Nam Hồng năm 2021 hoàn thành | 168495000 | 39419000 | 39419000 | 18/7/2021 | 18/9/2021 | 1825/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 | 0 | 39419000 | 22460000 |  |  |  | 129076000 | 0
77 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Chùa, xã Thuận Lộc hoàn thành | 1337946000 | 1018250853 | 995753000 | 16/11/2021 | 25/12/2021 | 1826/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 | 350503500 | 645249500 | 207828000 |  |  |  | 342193000 | 22497853
78 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà bà Lục đến nhà bà Minh) hoàn thành | 1376494000 | 1044227000 | 1044227000 | 16/11/2021 | 25/12/2021 | 1824/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 | 376037000 | 668190000 | 187428000 |  |  |  | 332267000 | 0
79 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường ngõ 69 đường Nguyễn Đổng Chi, tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 134555000 | 110076000 | 103624000 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 1848/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 | 0 | 103624000 | 31454000 |  |  |  | 30931000 | 6452000
80 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Tuyến mương Đồng Nhậm phường Trung Lương hoàn thành | 962909000 | 836006000 | 836006000 | 2022-09-11 | 29/12/2022 | 1937/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 | 225660000 | 610346000 |  |  |  |  | 126903000 | 0
81 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 8 và nút giao thông Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi hoàn thành | 10200000000 | 9729763000 | 9625281000 | 2021-01-10 | 30/5/2022 | 1997/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 7909458000 | 1715823000 |  |  |  |  | 574719000 | 104482000
82 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị hệ thống điện chiếu sáng công cộng ngõ 40 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng năm 2020 hoàn thành | 43701000 | 34764000 | 34764000 | 28/7/2021 | 28/8/2021 | 1996/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 0 | 34764000 | 19940000 |  |  |  | 8937000 | 0
83 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị hệ thống điện chiếu sáng công cộng ngõ 2A đường 3/2, phường Bắc Hồng năm 2019 hoàn thành | 47000000 | 38792000 | 38792000 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 1995/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 0 | 38792000 | 21721000 |  |  |  | 8208000 | 0
84 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Lát vỉa hè quanh nút giao đường Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 4634833000 | 4201294000 | 4162892000 | 2021-01-10 | 30/6/2022 | 1994/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 3100000000 | 1062892000 |  |  |  |  | 471941000 | 38402000
85 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà học đa chức năng, nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Bắc Hồng hoàn thành | 13561107000 | 12736859000 | 12705614000 | 21/7/2020 | 21/7/2021 | 1993/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 12386725000 | 334050000 |  |  |  |  | 855493000 | 31245000
86 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 4, phường Nam Hồng năm 2019 hoàn thành | 572083000 | 409847000 | 402277000 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 1992/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 17193000 | 385084000 | 203092000 |  |  |  | 169806000 | 7570000
87 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng, nhà đa chức năng, xây mới nhà học 3 phòng 2 tầng, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Nam Hồng hoàn thành | 14702069000 | 13893235000 | 13841574000 | 24/9/2020 | 24/9/2021 | 1991/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 13495000000 | 350402000 |  |  |  |  | 860495000 | 51661000
88 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Hệ thống truyền thanh thông minh tại phường Đậu Liêu và xã Thuận Lộc Lĩnh hoàn thành | 1030875000 | 978503000 | 969331000 | 2023-06-01 | 16/01/2023 | 2033/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 | 880646200 | 88684800 |  |  |  |  | 61544000 | 9172000
89 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương năm 2021 (Tuyến 2 từ ngõ 23 Đường Đặng Nguyên Cẩn đến cọc D3 tuyến 1) hoàn thành | 968709000 | 650923710 | 650923710 | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 2064/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 | 274983262 | 375940448 | 134294000 |  |  |  | 317785290 | 0
90 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Khu dân cư xen dắm phía nam Trường THPT Hồng Lam, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 324698622 | 308673622 | 308673622 | 22/5/2019; | 20/10/2020 | 2140/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 | 308673622 | [5 empty] | 16025000 | 0
91 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp chỉnh trang đô thị ngõ 10 đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng năm 2021 hoàn thành | 344703000 | 266910000 | 265024000 | 2021-01-08 | 2021-06-11 | 2136/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 | 194756000 | 70268000 | 75359000 |  |  |  | 79679000 | 1886000
92 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) và mương thoát nước tại khu dân cư tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 3) hoàn thành | 8799000000 | 7675870000 | 7674721000 | 24/9/2021 | 24/5/2022 | 2139/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 | 7500000000 | 174721000 |  |  |  |  | 1124279000 | 1149000
93 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) và mương thoát nước tại khu dân cư tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 4) hoàn thành | 9098000000 | 8269292000 | 8266767000 | 24/9/2021 | 24/5/2022 | 2137/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 | 8000000000 | 266767000 |  |  |  |  | 831233000 | 2525000
94 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường La Giang, phường Trung Lương), thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 7527783000 | 7025214000 | 6974709000 | 20/9/2020 | 2021-10-11 | 2130/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 | 5999285000 | 975424000 |  |  |  |  | 553074000 | 50505000
95 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Sơn bó vỉa và gắn đinh phản quang mặt đường một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 985594000 | 897253000 | 895873000 | 27/5/2022 | 25/9/2022 | 2242/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 500000000 | 395873000 |  |  |  |  | 89721000 | 1380000
96 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Xử lý thoát nước mặt đường, lát vỉa hè, bổ sung biển báo, an toàn giao thông, sửa chữa nắp cống, hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại một số vị trí trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 498393000 | 464544194 | 463533000 | 20/7/2022 | 20/9/2022 | 2241/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 337187000 | 126346000 |  |  |  |  | 34860000 | 1011194
97 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp sân, đường nội bộ Trung tâm y tế thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 3700000000 | 3542289745 | 3536956000 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 2240/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 3200000000 | 336956000 |  |  |  |  | 163044000 | 5333745
98 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 70 đường Quang Trung, phường Nam Hồng năm 2020 (đoạn từ đội thuế Hồng Lĩnh đến nhà ông Danh) hoàn thành | 111288000 | 65941000 | 63322000 | 18/9/2020 | 18/10/2020 | 2239/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 |  | 63322000 | 12300000 |  |  |  | 47966000 | 2619000
99 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 21 đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hồng năm 2020 (đoạn từ nhà ông Hải đến nhà ông Trương) hoàn thành | 342085000 | 197779832 | 148176000 | 17/9/2020 | 17/10/2020 | 2238/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 |  | 148176000 | 63913000 |  |  |  | 193909000 | 49603832
100 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị ngõ 19 đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hồng năm 2020 (đoạn từ nhà ông Thạch đến nhà ông Cát) hoàn thành | 250737000 | 135676000 | 85559000 | 18/9/2020 | 18/10/2020 | 2237/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 |  | 85559000 | 19721000 |  |  |  | 165178000 | 50117000
101 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 4, 5 phường Đậu Liêu năm 2022 (tuyến từ nhà ông Nguyễn Đình Chữ đến nhà ông Phạm Duy Thành) hoàn thành | 1051524000 | 603983000 | 592251000 | 2022-10-08 | 17/11/2022 | 2236/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 166210000 | 426041000 | 95416000 |  |  |  | 459273000 | 11732000
102 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu năm 2022 (tuyến từ nhà bà Nguyễn Thị Cúc đến nhà ông Phạm Quyền) hoàn thành | 2017312000 | 1409372000 | 1391842000 | 2022-10-08 | 17/11/2022 | 2235/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 409055000 | 982787000 | 303168000 |  |  |  | 625470000 | 17530000
103 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu năm 2022 (tuyến từ nhà ông Trần Văn Tuấn đến nhà ông Trần Văn Quảng) hoàn thành | 375723000 | 230345000 | 215148000 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2234/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 |  | 215148000 | 100605000 |  |  |  | 160575000 | 15197000
104 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp sân Tennis thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành | 387629000 | 377142000 | 377142000 | 26/10/2021 | 30/11/2021 | 2230/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 320000000 | 57142000 |  |  |  |  | 10487000 | 0
105 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu năm 2022 (tuyến từ nhà ông Phan Việt đến nhà ông Bùi Vấn) hoàn thành | 1083643000 | 633635000 | 604815000 | 10/8/2022; | 2022-10-10 | 2281/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 | 208734000 | 396081000 | 95033000 |  |  |  | 478828000 | 28820000
106 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu năm 2022 (tuyến từ nhà ông Nguyễn Công Anh đến nhà ông Nguyễn Thiện Bảo) hoàn thành | 644477000 | 529089000 | 478918000 | 2022-10-08 | 17/11/2022 | 2282/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 | 143584000 | 335334000 | 102728000 |  |  |  | 165559000 | 50171000
107 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị TDP Thuận Tiến, Phường Đức Thuận năm 2022 (tuyến từ đường Thống Nhất đến nhà ông Giang) hoàn thành | 1368530000 | 915380000 | 845608000 | 22/08/2022 | 22/10/2022 | 2329/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 | 361984000 | 483624000 | 95605500 | Dũng làm |  |  | 522922000 | 69772000
108 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu năm 2022 (tuyến từ nhà ông Thái Khanh đến nhà ông Thái Hữu Sự) hoàn thành | 1868299000 | 1516694000 | 1381780000 | 2022-10-08 | 17/12/2022 | 2360/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 | 417375000 | 964405000 | 379116000 |  |  |  | 486519000 | 134914000
109 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Xây dựng nhà bếp và các phòng chức năng, xây dựng nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Thuận Lộc hoàn thành | 14300000000 | 14062138418 | 13839161000 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 2400/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 | 12000000000 | 1839161000 |  |  |  |  | 460839000 | 222977418
110 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Chùa, xã Thuận Lộc hoàn thành | 1103000000 | 1056022000 | 1046288000 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2399/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 | 500000000 | 546288000 |  |  |  |  | 56712000 | 9734000
111 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo nhà học 02 tầng 06 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Lương hoàn thành | 1100000000 | 1076151000 | 1076028000 | 28/4/2023 | 28/6/2023 | 2398/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 | 975144100 | 100883900 |  |  |  |  | 23972000 | 123000
112 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị TDP Thuận Minh, Phường Đức Thuận năm 2022 (tuyến từ nhà ông Đào đến đường Kinh Dương Vương) hoàn thành | 364330000 | 294432000 | 226175000 | 25/10/2022 | 25/12/2022 | 2377/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 97320000 | 128855000 | 26375000 | Dũng làm |  |  | 138155000 | 68257000
113 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị TDP Ngọc Sơn, Phường Đức Thuận năm 2021 (tuyến từ nhà bà Thuận đến nhà ông Hòe) hoàn thành | 982188000 | 640358000 | 611352000 | 2021-02-11 | 2021-07-12 | 2376/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 240000000 | 371352000 | 124905000 | Dũng làm |  |  | 370836000 | 29006000
114 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị TDP Ngọc Sơn, phường Đức Thuận năm 2022 (tuyến từ nhà ông Bản đến nhà ông Phúc) hoàn thành | 2195197000 | 1508820000 | 1455650000 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2375/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 665201000 | 790449000 | 201823400 | Dũng làm |  |  | 739547000 | 53170000
115 | Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng nhà làm việc 2 tầng và hạ tầng kỹ thuật Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND phường Đậu Liêu hoàn thành | 3982365000 | 3871156000 | 3857971000 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 2458/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 | 2565000000 | 1292971000 |  |  |  |  | 124394000 | 13185000
| Tổng cộng | 264115443398 | 234406706249 | 231554929092 | 2088766 | 1289725 | 0 | 181051266046 | 47079627546 | 7090879900 | 0 | 158023000 | 89185000 | 32560514306 | 2851777157

## PL 4 THu hut dau tu
PHỤ LỤC 04
TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NĂM 2023
TT | Dự án, công trình | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) | Ngành, lĩnh vực | Số thanh toán | Ghi chú
1 | Dự án Khu dân cư TDP 1, phường Nam Hồng |  |  | Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai | 83.7 | Kinh doanh nhà ở, đất ở |  | Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tại Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 18/01/2023. Dự án được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính chịu trách nhiệm về tổ chức đấu giá quyền SDĐ
2 | Dự án nhà máy sợi nồi cọc tại cụm công nghiệp Nam Hồng |  |  | Công ty CP đầu tư phát triển Nam Hồng Lĩnh | 597 | Công nghiệp |  | Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trường đầu tư tại Quyết định 24/QĐ-UBND ngày 26/5/2023
Tổng |  |  |  |  | 680.7
UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH

## PL 5 D nghiep thuc hien
PHỤ LỤC 05
THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT | Dự án | Đơn vị thực hiện | Tổng mức đầu tư | Dự kiến Tổng khối lượng thực hiện | Dự kiến Khối lượng năm 2023 | Ghi chú
1 | Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 | Công ty CP đầu Tư IDI | 214 | 140 | 50 | Đang đầu tư xây dựng các hạng mục đạt khoảng 70% khối lượng
2 | Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 2 | Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn | 370 | 320 | 40 | Tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục đạt khoảng 90% khối lượng
3 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, 7 phường Đậu Liêu | Công ty cổ phần bất động sản Hano -Vid | 323.9 | 300 | 70 | (1) Hạ tầng Khu dân cư và 81 căn nhà ở liền kề cơ bản hoàn thiện (2) Trung tâm Thương mại, trường Mần non chưa xây dựng
4 | Dự án Trồng dâu, nuôi tằm công nghệ cao tại phường Trung Lương | Hợp tác xã Trồng dâu, nuôi tằm công nghệ cao Hồng Lĩnh | 8.258 | 5 | 3 | Tiếp tục trồng 3 ha dâu tại khu vực ngoài đê La Giang, phần nhà xưởng trong đê đang triển khai xây dựng
5 | Dự án sản xuất lăng mộ đúc sẵn của hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Anh tại Cụm CN Trung Lương | Hộ cá nhân, Nguyễn Quốc Anh | 33.554 | 33 | 20 | Đã hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị và đi vào hoạt động
6 | Đầu tư cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải và mua, bán máy móc thiết bị công trình Hồng Lĩnh” tại phường Đậu Liêu, | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Lĩnh | 9.4 | 9 | 7 | Đang xây đầu tư xây dựng đạt 70% khối lượng
7 | Dự án Trung tâm nội thất vật liệu xây dựng, văn phòng làm việc và cho thuê của Công ty Cổ phần Bảo Toàn | Công ty Cổ phần Bảo Toàn (dự án trúng đấu giá đất) | 100 | 90 | 75 | Đang đầu tư xây dựng đạt 95% khối lượng
8 | Dự án nhà máy sợi Nghệ Tĩnh tại cụm công nghiệp Nam Hồng | Công ty CP sợi Nghệ Tĩnh | 599 | 400 | 328.5 | Dự kiến hết năm 2023 hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng khối lượng công việc đạt khoảng 80%; dự kiến Quý I/2024 sẽ lắp đặt thiết bị để vận hành chạy thử
9 | Dự án cửa hàng kinh doanh VLXD, nội thất cao cấp và TM tổng hợp Anh Ánh, phường Nam Hồng | Hộ kinh doanh Trần Thị Lan Anh | 19.2 | 15 | 12.5 | Dự án hoàn thành công tác bồi thường GPMB, san lấp, xây dựng hàng rào, đang xây dựng nhà điều hành, nhà xưởng, mua sắm máy móc đạt khoảng 60% khối lượng
10 | Xây dựng Nhà máy nước Đá Bạc và mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt cho thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận | Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh | 34 | 24 | 24 | Đang thi công, dự kiến đạt 70% khối lượng
11 | Nhà máy bia Hà nội - Nghệ Tĩnh | Công ty cổ phần tập đoàn Hoanh Sơn | 1511 | 1511 | 281 | Bổ sung lắp đặt thiết bị nâng công suất thêm 50 triệu lít; đã lắp đặt hoàn thành
10 | Một số dự án khác |  | 40 | 40 | 40
| Tổng cộng |  | 3342.312 | 2887 | 951
UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
| Ninh Huyền |  |  |  | 3
| Trung Nam |  |  |  | 4
Quốc anh
143000
93000
1.5376
6148000000
210878000
6358878000
| NS | #REF!
27470000
6358878000
201961000
4918000
6593227000
| Doanh nghiệp | 951000
| Dân tư xây dựng | 203000
|  | #REF! | Triệu đồng
|  |  |  | 2020 | 172000
|  |  |  | 203 | giấy phép
235
|  |  |  | 1.1576 | 202960

## PL 6 KH 2024 (dien)
PHỤ LỤC 6
Kế hoạch vốn các công trình XDCB năm 2024 từ tiền đất phần ngân sách thị xã được hưởng
(Dự kiến giao thu 120 tỷ tiền sử dụng đất: Trong đó nguồn thu từ TNG là 90 tỷ đồng, thị xã được hưởng 45%, tương ứng 40,5 tỷ đồng; tiền đấu giá cấp quyền sử dụng đất 30 tỷ đồng, thị xã hưởng 80%, tương ứng 24 tỷ đồng; tổng kinh phí đầu tư phát triển từ tiền đất 64,5 tỷ đồng)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư |  | Tổng mức đầu tư (giá trị quyết toán) | Tổng nguồn vốn được phân bổ đến 31/12/2023 | Nhu cầu vốn còn thiếu vốn | Kế hoạch bố trí vốn 2024 từ tiền đất phần thị xã được hưởng | Nội dung bố trí vốn | Ghi chú | Ghi chú
Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
I | Trả nợ các công trình đã quyết toán và hoàn thành |  |  | 86886070000 | 71234638000 | 15651432000 | 7016366000 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa và trang sắm thiết bị các phòng, ban cơ quan HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | Văn phòng HĐND-UBND thị xã |  | 999000000 | 850000000 | 149000000 | 149000000 |  | 0 | Trả 100% nợ
2 | Xây dựng mái che nhà ăn; thay thế mái tôn các nhà thuộc doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 1132000000 | 800000000 | 332000000 | 332000000 | Trả nợ quyết toán | Trả nợ quyết toán, tất toán hoàn, thành | Trả 100% nợ
3 | Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự, xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 9504071000 | 9001638000 | 502433000 | 502433000 | Trả nợ quyết toán | Trả nợ xây dựng hoàn thành | Trả 100% nợ
4 | Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) và mương thoát nước tại Khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (gđ 3) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 7675870000 | 7500000000 | 175870000 | 175870000 | Trả nợ quyết toán | Trả nợ quyết toán, tất toán hoàn, thành | Trả 100% nợ
5 | Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) và mương thoát nước tại Khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (gđ4) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 8269292000 | 8000000000 | 269292000 | 269292000 | Trả nợ quyết toán | Trả nợ quyết toán, tất toán hoàn, thành | Trả 100% nợ
6 | Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục TDP1,phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 1980000000 | 1000000000 | 980000000 | 400000000 | Trả nợ quyết toán | Trả nợ quyết toán, tất toán hoàn, thành | Phần còn thiếu, tiếp tục huy động từ nguồn vốn khác sau khi phê duyệt quyết toán
7 | Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 25000000000 | 18000000000 | 7000000000 | 3000000000 |  | Trả nợ xây dựng, đẩy nhanh tiến độ | Phần còn thiếu, tiếp tục huy động từ nguồn vốn khác sau khi phê duyệt quyết toán
8 | Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 12000000000 | 7000000000 | 5000000000 | 1500000000 |  | Trả nợ xây dựng, đẩy nhanh tiến độ | Phần còn thiếu, tiếp tục huy động từ nguồn vốn khác sau khi phê duyệt quyết toán
9 | Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cẩm Hổ) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 16911066000 | 15956000000 | 955066000 | 400000000 |  | Trả nợ xây dựng hoàn thành | Phần còn thiếu, tiếp tục huy động từ nguồn vốn khác sau khi phê duyệt quyết toán
10 | Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương Vương, phường Đức Thuận | Ban QLDA bảo trì đường bộ thị xã |  | 3414771000 | 3127000000 | 287771000 | 287771000 |  |  | Trả 100% nợ
II | Các công trình chuyển tiếp |  |  | 112400000000 | 50500000000 | 61900000000 | 11000000000
1 | Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 14000000000 | 7000000000 | 7000000000 | 1500000000 |  | Trả nợ xây dựng, đẩy nhanh tiến độ | Sẽ bố trí tiếp sau khi hoàn thành và quyết toán
2 | Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 8000000000 | 2500000000 | 5500000000 | 1000000000 |  |  | Sẽ bố trí tiếp sau khi hoàn thành và quyết toán
3 | Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 67000000000 | 35500000000 | 31500000000 | 5000000000 |  | Khởi công mới | Phần còn thiếu, tiếp tục huy động từ nguồn vốn cấp trên và một phần từ nguồn kiến thiết thi chính theo NQ 63
4 | Xây dựng 03 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) tại khu dân cư Nền Tế thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 14900000000 | 2500000000 | 12400000000 | 1000000000 |  |  | Phần còn thiếu, tiếp tục huy động từ nguồn vốn cấp trên và một phần từ nguồn kiến thiết thi chính theo NQ 63
5 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 2500000000 | 1500000000 | 1000000000 | 500000000 |  |  | Sẽ bố trí tiếp sau khi hoàn thành và quyết toán
6 | Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 6000000000 | 1500000000 | 4500000000 | 2000000000 |  |  | Sẽ bố trí tiếp sau khi hoàn thành và quyết toán
III | Các công trình khởi công mới |  |  | 252940000000 | 12000000000 | 240940000000 | 8950000000 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 217000000000 | 12000000000 | 205000000000 | 5000000000 |  | Khởi công mới | Phần còn thiếu, tiếp tục huy động từ nguồn vốn cấp trên và một phần từ nguồn kiến thiết thi chính theo NQ 63
2 | Trang sắm thiết bị cơ quan Thị uỷ | Cơ quan Thị uỷ |  | 950000000 | 0 | 950000000 | 950000000 |  |  | Xây dựng mới
3 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Khuyến, phường Trung Lương (giai đoạn 1) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 14990000000 | 0 | 14990000000 | 1500000000 |  |  | Bố trí đối ứng GPMB, phần còn lại huy động các nguồn vốn khác
4 | Cải tạo, nâng cấp đường Thái Kính (giai đoạn 2) | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 20000000000 | 0 | 20000000000 | 1500000000 |  |  | Bố trí đối ứng GPMB, phần còn lại huy động các nguồn vốn khác
VI | Kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê đất đai; lập điều chỉnh quy hoạch chung thị xã; quy hoạch chi tiết các khu dân cư trệ địa bàn | UBND thị xã |  | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 2050000000
VI | Kinh phí đối ứng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn |  |  | 48000000000 | 32244000000 | 15756000000 | 4000000000
1 | Bối trí kinh phí đối ứng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường trục chính trung tâm thị xã | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DDCN tỉnh |  | 48000000000 | 32244000000 | 15756000000 | 4000000000
VI | Đầu tư 100% xây dựng Nhà văn hoá thôn, TDP theo Nghị quyết 37/2002/NQ-HĐND | Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã |  | 47000000000 | 13500000000 | 33500000000 | 9500000000
VII | Hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại các phường, xã; chính sách hỗ trợ đô thị văn minh tại phường Đậu Liêu và đề án nâng cấp xã Thuận | Các phường, xã |  | 102000000000 | 45483634000 | 27483634000 | 9483634000
a | Hỗ trợ lại cho xã Thuận Lộc và phường Đậu Liêu theo NQ HĐND thị xã (dự kiến) | UBND các phường, xã |  | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 1000000000
b | Trả nợ các công trình xây dựng hoàn thành năm 2022 và 2023 (bố trí 25% nhu cầu vốn còn thiếu) | UBND các phường, xã |  | 60000000000 | 18000000000 | 12000000000 | 8483634000
| Tổng cộng | 0 |  | 653226070000 | 224962272000 | 399231066000 | 52000000000
UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH